Załącznik nr 8 do SIWZ

…………………………………………

(pieczęć wykonawcy*1)

SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTY na wykonanie projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 „Łysogóry” na lata 2013-2033 w ramach projektu:POIS.05.03.00-00-284/10

| Nr Zadania | Nazwa zadania | Okres realizacji (kwartały) | Termin zakończenia zadania | Oferowana cena wykonania brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek | Koniec | I etapu | całości zadania | I etap | Całość zadania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wykonanie operatu ewidencji gruntów- szt.1. Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza granicami Parku (10 ha): - doprowadzenie posiadanych map numerycznych wektorowych i rastrowych do zgodności z obowiązującym państwowym systemem odniesień przestrzennych PUWG 92. -aktualizacja warstwy geometrycznej działek ewidencyjnych o zmiany z lat 1996-2010 w połączeniu z aktualizacją relacyjnej bazy danych SIP ŚPN w oparciu o materiały uzyskane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz materiały z zasobów ŚPN. -aktualizacja warstwy geometrycznej wydzieleń mapy gospodarczej o zmiany z lat 1996-2008 w połączeniu z aktualizacją relacyjnych baz danych SIP ŚPN w oparciu o materiały ŚPN. -aktualizacja metalowych matryc mapy gospodarczej 1:5000 o zmiany z lat 1996-2010. -aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w oparciu o materiały uzyskane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz materiały z zasobów ŚPN z wydrukiem zaktualizowanej księgi stanu posiadania. -wykonanie zestawień zbiorczych stanu posiadania wg rodzajów użytków gruntowych i własności gruntów oraz obrębów ewidencyjnych i gmin. -porównanie stanu posiadania Skarbu Państwa wynikającego z powszechnej ewidencji gruntów i ewidencji ŚPN z wyciągami z ksiąg wieczystych i określenie potrzeb w zakresie aktualizacji lub zakładania nowych ksiąg. -kompozycja i wydruk map tematycznych. Sporządzenie recenzji operatu ewidencji gruntów- szt. 1.(usługa) | III/2012 | IV/2012 | X | 15.12.2012 | X |  |
| 2 | Wykonanie operatu ochrony zasobów geologicznych i gleb-szt.1. Prace terenowe: Dla obszaru obwodu ochronnego Klonów ( 1557 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza granicami Parku ( 10 ha) : -kartowanie gleb i siedlisk na mapach 1:5000 z założeniem odkrywek glebowych w siatce 500 x 500 m i powierzchni typologicznych oraz analizy chemiczne próbek glebowych. -wykonanie elaboratu glebowo-siedliskowego. Dla Parku w granicach przed powiększeniem w 1996 roku: -aktualizacja posiadanego elaboratu glebowo-siedliskowego i mapy typów i podtypów gleb. Prace kameralne: Dla obszaru całego Parku (7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza granicami Parku (10 ha): -wykonanie spójnego operatu ochrony zasobów geologicznych i gleb na podstawie operatu ochrony zasobów geologicznych z poprzedniego planu ochrony i elaboratu glebowo-siedliskowego. -wykonanie spójnej mapy typów i podtypów gleb oraz siedlisk w skali 1:5000. -wykonanie i aktualizacja warstwy geometrycznej i relacyjnej bazy danych SIP ŚPN. Sporządzenie recenzji operatu ochrony zasobów geologicznych i gleb- 1 szt. (usługa) | III/2012 | III/2013 | 15.12.2012 | 15.09.2013 |  |  |
| 3 | Wykonanie operatu ochrony ekosystemów leśnych- szt. 1. Dla ekosystemów leśnych ( 7220 ha): -inwentaryzacja fitosocjologiczna ekosystemów leśnych z wyszczególnieniem zbiorowisk roślinnych rzeczywistych wraz z analizą i oceną zachodzących procesów sukcesyjnych oraz określenie na gruncie aktualnych granic ekosystemów leśnych zmienionych w wyniku sukcesji przez skartowanie zespołów roślinnych na podkładach mapowych w skali 1: 5000 i wykonanie zdjęć fitosocjologicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na siedliska wymienione w załączniku do dyrektywy siedliskowej. -kameralne wykonanie mapy roślinności potencjalnej w skali 1:5000 w oparciu o mapę roślinności rzeczywistej oraz mapy gleb i siedlisk. -taksacja na gruncie i sporządzenie aktualnych opisów taksacyjnych drzewostanów z podaniem typu siedliskowego lasu, potencjalnego i rzeczywistego zbiorowiska roślinnego w oparciu o wyniki inwentaryzacji fitosocjologicznej, składu gatunkowego, zasobności w m3/ha, zdrowotności, bonitacji, stopnia zwarcia i zadrzewienia, struktury wiekowej i przestrzennej, stanu odnowień naturalnych, zgodności składu gatunkowego ze składem zbiorowiska naturalnego, zasobów martwych drzew ważnych dla zachowania różnorodności biologicznej wraz z określeniem sposobów ochrony czynnej. -wykonanie wydruku opisów w postaci książkowej oraz kart drzewostanowych, -wykonanie operatu ochrony ekosystemów leśnych wraz z mapami tematycznymi. -wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN. Sporządzenie recenzji operatu ochrony ekosystemów leśnych- szt.1(usługa) | III/2012 | IV/2013 | 15.12.2012 | 15.12.2013 |  |  |
| 4 | Wykonanie operatu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych- szt.1. Dla nieleśnych ekosystemów lądowych ( 411 ha): -inwentaryzacja fitosocjologiczna nieleśnych ekosystemów lądowych z wyszczególnieniem zbiorowisk roślinnych rzeczywistych wraz z analizą i oceną zachodzących procesów sukcesyjnych oraz określenie na gruncie aktualnych granic nieleśnych ekosystemów lądowych zmienionych w wyniku sukcesji przez skartowanie zespołów roślinnych na podkładach mapowych w skali 1: 5000 i wykonanie zdjęć fitosocjologicznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na siedliska wymienione w załączniku do dyrektywy siedliskowej. -kameralne wykonanie mapy roślinności potencjalnej w skali 1:5000 w oparciu o mapę roślinności rzeczywistej oraz mapy gleb i siedlisk. -wykonanie operatu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych wraz mapami tematycznymi. -wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN. Sporządzenie recenzji operatu ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych - szt. 1.(usługa) | III/2012 | IV/2013 | x | 15.12.2013 | X |  |
| 5 | Wykonanie operatu ochrony ekosystemów torfowiskowych i bagiennych.- szt.1. Dla ekosystemów torfowiskowych i bagiennych (ok.25 ha): -zlokalizowanie i określenie granic ekosystemów torfowiskowych i bagiennych na podstawie inwentaryzacji fitosocjologicznej nieleśnych ekosystemów lądowych i ekosystemów leśnych. -przeprowadzenie inwentaryzacji florystycznej z analizą i oceną budowy podłoża torfowego oraz jego zasilania w wodę przez wykonanie wierceń i analiz. -wykonanie operatu ochrony ekosystemów torfowiskowych i bagiennych -wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN. Sporządzenie recenzji operatu ochrony ekosystemów torfowiskowych i bagiennych- szt.1.(usługa) | III/2012 | IV/2013 | X | 15.12..2013 | X |  |
| 6 | Wykonanie operatu ochrony ekosystemów wodnych- szt.1 Dla ekosystemów wodnych ( ok. 5 ha): -weryfikacja posiadanej mapy cieków wodnych z inwentaryzacją terenową i kartowaniem przebiegu cieków stałych i okresowych, -wykonanie mapy granic zlewni. -przeprowadzenie inwentaryzacji florystycznej i fitosocjologicznej w ciekach stałych i wodach stojących wraz z analizą i oceną stanu ekologicznego wody, analiza i ocena stanu osadów dennych oraz krążenia pierwiastków przez wykonanie analizy najważniejszych chemicznych i mikrobiologicznych parametrów wody i osadów dennych , -wykonanie operatu ochrony ekosystemów wodnych. 5. Recenzja operatu ochrony ekosystemów wodnych. -wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN. Sporządzenie recenzji operatu ochrony ekosystemów wodnych- szt.1.(usługa) | III/2012 | IV/2013 | X | 15.12.2013 | X |  |
| 7 | Wykonanie operatu ochrony gatunków roślin i grzybów oraz ich siedlisk i stanowisk- szt.1. Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza granicami Parku (10 ha): -aktualizacja listy florystycznej ŚPN o dane uzyskane podczas inwentaryzacji fitosocjologicznej ekosystemów leśnych, nieleśnych ekosystemów lądowych, ekosystemów torfowiskowych i bagiennych oraz wodnych oraz dane wynikające z aktualnie prowadzonych na terenie Parku badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rzadko występujących oraz występujących poza granicami naturalnego zasięgu, w szczególności zagrażających gatunkom rodzimym. -inwentaryzacja terenowa znanych stanowisk wskazanych przez ŚPN gatunków roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową i zagrożonych wyginięciem( 50 gatunków). -opracowanie operatu ochrony gatunków roślin i grzybów oraz ich siedlisk i stanowisk. -wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN. Sporządzenie recenzji operatu ochrony gatunków roślin i grzybów oraz ich siedlisk i stanowisk- szt.1.(usługa) | III/2012 | IV/2013 | X | 15.12.2013 | X |  |
| 8 | Wykonanie operatu ochrony gatunków zwierząt oraz ich siedlisk i stanowisk- szt.1 Dla obszaru całego Parku (7626 ha) oraz gruntów Skarbu Państwa w zarządzie ŚPN poza granicami Parku (10 ha): -aktualizacja listy faunistycznej ŚPN o nowe dostępne dane. -inwentaryzacja terenowa znanych stanowisk wskazanych przez ŚPN gatunków zwierząt objętych ochroną gatunkową i zagrożonych wyginięciem : - płazy 14 gatunków, - gady 6 gatunków, - ptaki 120 gatunków, -ssaki 48 gatunków, - bezkręgowce 85 gatunków. -opracowanie operatu ochrony gatunków zwierząt oraz ich siedlisk i stanowisk. - wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN. Sporządzenie recenzji operatu ochrony gatunków zwierząt oraz ich siedlisk i stanowisk- szt.1.(usługa) | III/2012 | IV/2013 | X | 15.12.2013 | X |  |
| 9 | Wykonanie operatu ochrony zasobów geomorfologicznych- szt.1. Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha): -aktualizacja operatu ochrony zasobów geomorfologicznych z poprzedniego planu ochrony. -wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN. Sporządzenie recenzji operatu ochrony zasobów geomorfologicznych-szt.1. (usługa) | III/2012 | IV/2013 | X | 15.12.2013 | X |  |
| 10 | Wykonanie operatu ochrony walorów krajobrazowych- szt.1. Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha): -aktualizacja operatu ochrony walorów krajobrazowych z poprzedniego planu ochrony, -wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN. Sporządzenie recenzji operatu ochrony walorów krajobrazowych- szt.1. (usługa) | III/2012 | IV/2013 | X | 15.12.2013 | X |  |
| 11 | Wykonanie operatu ochrony zasobów kulturowych- szt.1 Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha): -aktualizacja operatu ochrony zasobów kulturowych z poprzedniego planu ochrony . -wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN. Sporządzenie recenzji operatu ochrony zasobów kulturowych- szt.1. (usługa) | III/2012 | IV/2013 | X | 15.12.2013 | X |  |
| 12 | Wykonanie operatu udostępniania Parku i edukacji- szt.1. Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha): -opracowanie zasad udostępniania Parku dla wszystkich celów określonych w ustawie o ochronie przyrody. -opracowanie ramowego projektu lokalizacji infrastruktury turystycznej na terenie Parku w powiązaniu z analogicznymi projektami opracowywanymi przez ograny samorządowe i lokalne społeczności dla terenu otuliny Parku. -opracowanie ogólnej koncepcji i kierunków prowadzenia działalności edukacyjnej i polityki informacyjnej Parku.- -wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN. Sporządzenie recenzji operatu udostępniania Parku i edukacji-szt.1.(usługa) | III/2012 | IV/2013 | X | 15.12.2013 | X |  |
| 13 | Wykonanie operatu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000- szt.1. Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha): 1.Wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000, 2. Zgromadzenie i zweryfikowanie dostępnych informacji o obszarze i przedmiotach ochrony oraz określenie potrzeb ich uzupełnienia. 3. Wykonanie inwentaryzacji, badań i ekspertyz niezbędnych do skompletowania wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony. 4.Ocena stanu ochrony przedmiotów ochrony. 5. Określenie wskaźników właściwego stanu przedmiotów ochrony, 6.Ustalenie zagrożeń dla utrzymania lub osiągnięcia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony, 7.Określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, zachowania integralności obszaru oraz spójności sieci obszarów Natura 2000. 8. Ustalenie wskazań do zmian w studiach lub planach zagospodarowania przestrzennego, 9. Ustalenie działań ochronnych ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, 10. Określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków. 11. Określenie sposobów monitoringu stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony. 12. Wykonanie operatu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000. 13.Wykonanie map w formie cyfrowej zawierających w szczególności: - granice obszaru, -występowanie siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony, z oceną stanu poszczególnych ich płatów, - występowanie i stan ochrony gatunków będących przedmiotami ochrony oraz ich siedlisk z oceną stanu poszczególnych stanowisk i siedlisk, - stosunki własnościowe terenu, - istniejące i projektowane formy ochrony przyrody, - lokalizację źródeł zagrożeń, -obszary, do których odnoszą się ustalenia wskazań do zmian w studiach i planach zagospodarowania przestrzennego, - lokalizację działań ochronnych, - lokalizację miejsc monitoringu. 14 15. Wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN. Sporządzenie recenzji operatu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000.- szt.1. (usługa) | III/2012 | IV/2013 | X | 15.12.2013 | X |  |
| 14 | Wykonanie operatu istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych- szt.1.(usługa) Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha): -wykonanie zbiorczego operatu istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie ich identyfikacji, oceny oraz zaplanowania sposobów ich eliminacji lub ograniczenia w formie opisów ,zestawień oraz map tematycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk oraz gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000. -wykonanie warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN. Sporządzenie recenzji operatu istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych- szt.1.(usługa) | III/2012 | IV/2013 | X | 15.12.2013 | X |  |
| 15 | Wykonanie operatu charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku narodowego i obszaru Natura 2000- szt.1. Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha): -wykonanie operatu charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku narodowego i obszaru Natura 2000 ,w szczególności w zakresie udostępniania Parku i dotychczas prowadzonej na terenie parku narodowego działalności wytwórczej, handlowej i rolnicze i jej wpływu na stan zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości kulturowych w postaci opisów, zestawień i map tematycznych. -wykonanie warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN. Sporządzenie recenzji operatu charakterystyki i oceny uwarunkowań społecznych i gospodarczych ochrony parku narodowego i obszaru Natura 2000- szt.1.(usługa) | III/2012 | IV/2013 | X | 15.12.2013 | X |  |
| 16 | Wykonanie operatu szczegółowego- koncepcja ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych- szt.1. Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha): -wykonanie operatu szczegółowego- koncepcja ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych w postaci opisów, zestawień i map tematycznych obejmującego: -określenie strategicznych celów ochrony parku narodowego. -określenie potrzeb i uwarunkowań zastosowania ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej. -określenie priorytetów realizacji zadań ochronnych i sposobów ich szczegółowego planowania, -określenie miejsc i zasad stosowania poszczególnych sposobów ochrony oraz szczegółowych sposobów wykonywania zabiegów ochronnych na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej. -określenie sposobów udostępniania obszaru Parku dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych niewpływających negatywnie na jego przyrodę -określenie działań edukacyjnych, które mogą być prowadzone w oparciu o wartości przyrodnicze parku, -określenie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza oraz miejsc udostępnianych dla rybactwa lub polowania. -wykonanie warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN. Sporządzenie recenzji operatu szczegółowego- koncepcja ochrony zasobów, tworów i składników przyrody oraz wartości kulturowych- szt.1. (usługa) | III/2012 | IV/2013 | X | 15.12.2013 | X |  |
| 17 | Wykonanie zbiorczego operatu zadań ochronnych- szt.1 Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha): -opracowanie zbiorczego operatu zadań ochronnych wynikających z koncepcji ochrony z podaniem ich rodzaju, zakresu i lokalizacji w postaci opisów i zestawień tabelarycznych z oszacowaniem kosztów realizacji tych zadań. -wykonanie warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN. Sporządzenie recenzji zbiorczego operatu zadań ochronnych- szt.1.(usługa) | I/2014 | II/2014 | X | 15.06.2014 | X |  |
| 18 | Wykonanie operatu zagospodarowania przestrzennego- szt.1. Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha) i otuliny (20 786 ha): -wykonanie operatu zagospodarowania przestrzennego w postaci opisów , zestawień i map tematycznych obejmującego: - określenie zakresu ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów zagospodarowania przestrzennego województwa. - wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych, jeżeli są niezbędne dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczono obszar Natura 2000. -identyfikację korytarzy ekologicznych w otulinie Parku i obszaru Natura 2000, -wykonanie i aktualizacja warstw geometrycznych i relacyjnych baz danych SIP ŚPN. Sporządzenie recenzji operatu zagospodarowania przestrzennego- szt.1.(usługa) | III/2012 | IV/2013 | X | 15.12.2013 | X |  |
| 19 | Wykonanie operatu oceny przewidywanych skutków planu-szt.1. Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha) : -opracowanie operatu oceny przewidywanych skutków planu., w tym oszacowanie kosztów jego realizacji w postaci opisów i zestawień tabelarycznych. Sporządzenie recenzji operatu przewidywanych skutków planu- szt.1.(usługa) | I/2014 | II/2014 | X | 15.06.2014 | X |  |
| 20 | Wykonanie operatu generalnego- synteza planu ochrony- szt.1. Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha) : -opracowanie operatu generalnego- synteza planu ochrony w formie syntetycznych opisów i zestawień zbiorczych zawierających streszczenie ustaleń poprzednio wymienionych operatów szczegółowych. Sporządzenie recenzji operatu generalnego-synteza planu ochrony- szt.1.(usługa) | I/2014 | II/2014 | X | 15.06.2014 | X |  |
| 21 | Wykonanie tematycznych map numerycznych do projektu planu ochrony- komplet szt.1 zawierający 18 szt. map Dla obszaru całego Parku ( 7626 ha) : 1/. Typy gleb 2/. Sieć hydrograficzna i granice zlewni. 3/. Roślinności rzeczywistej. 4./ Roślinności potencjalnej. 5/. Siedlisk przyrodniczych. 6/. Siedlisk i stanowisk gatunków roślin, zwierząt i grzybów dziko występujących objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących. 7/. Drzewostanów wg głównych gatunków drzew. 8/Typów siedliskowych lasu. 9/. Typów ekosystemów. 10/. Walorów krajobrazowych. 11/. Walorów przyrody nieożywionej. 12/. Korytarzy ekologicznych. 13/. Wartości kulturowych. 14/. Infrastruktury technicznej , turystycznej i edukacyjnej. 15/. Użytkowania gruntów oraz gruntów według form własności. 16/. Zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz zaplanowanych sposobów ich eliminacji lub ograniczania. 17/. Obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową. 18/. Projektowanych sposobów ochrony czynnej, w tym projektowanych zabiegów ochronnych. 19/. Obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych , rekreacyjnych i sportowych. | III/2012 | II/2014 | X | 15.06.2014 | X |  |
| 22 | Opracowanie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska z opinią prawną- szt.1 -opracowanie projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla ŚPN wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, załącznikami i uzasadnieniem oraz opinią prawną zawierającego m.in.: - cele ochrony przyrody parku narodowego oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji, - określenie warunków utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony, zachowania integralności oraz spójności sieci obszarów Natura 2000, - identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków, w tym zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk oraz gatunków roślin, zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000, - wskazanie obszarów ochrony ścisłej ,czynnej i krajobrazowej, - określenie działań ochronnych na obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań w zakresie dotyczącym parku narodowego oraz działań ochronnych dla utrzymania lub odtworzenia właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację, - wskaźniki właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony na obszarze Natura 2000, - określenie sposobów monitoringu realizacji zadań ochronnych oraz ich skutków, - wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępniania, - wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza, - ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , planów zagospodarowania przestrzennego województw dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych oraz wskazania do zmian w istniejących studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach zagospodarowania przestrzennego województw. | I/2014 | II/2014 | X | 15.06.2014 | X |  |
| 23 | Udział WYKONAWCY w warsztatach i spotkań informacyjnych dla lokalnych zarządców terenów i grup interesów w liczbie od 6 do 8 oraz procedurze konsultacji społecznych wraz z dostarczaniem materiałów roboczych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia tych konsultacji. | III/2012 | III/2014 | X | 15.08.2014 | x | X | x |
| Razem | x |  |  |

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w  terminie wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferuję wykonanie etapów  przedmiotu zamówienia w terminach podanych w niniejszej ofercie.

Akceptuję termin płatności wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wskazanie części zamówienia, których wykonanie powierzy wykonawca podwykonawcom:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

................................................. ............................................................

(data) (podpis i pieczęć imienna*2)

*1 – odcisk pieczęci firmowej, jeśli wykonawca się nią posługuje lub pełna nazwa wykonawcy;

*2 – podpis i pieczęć imienna, jeśli wykonawca się nią posługuje lub w przypadku jej braku czytelny podpis.